## Daily Gantt Chart Template
GANTT CHART ACTIVITY MAGANG PUSDATIN KEMHAN
Back-End Developer Portal data satu Kemhan | [5 empty] | Pusdatin Kemhan | [16 empty] | 2025-02-03 |  |  |  |  | 2025-05-09
PROJECT NAME | [5 empty] | CLIENT NAME | [16 empty] | START DATE |  |  |  |  | END DATE
Task ID | Task Name | Start Date | End Date | Duration (In Days) | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 2025-05-09
T01 | Introducing to Project | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 5 | bar: 2025-02-03 to 2025-02-07
T02 | Design / Planning | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 5 | bar: 2025-02-10 to 2025-02-14
T03 | Creating dashboard | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | bar: 2025-02-17 to 2025-02-21
T04 | Creating Function Admin | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 5 | bar: 2025-02-24 to 2025-02-28
T05 | Publishing Data Upload | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 5 | bar: 2025-03-03 to 2025-03-07
T06 | Filter and Category | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 5 | bar: 2025-03-10 to 2025-03-14
T07 | Contact for Bugging | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 5 | bar: 2025-03-17 to 2025-03-21
T08 | Data Limitation | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 5 | bar: 2025-03-24 to 2025-03-28
T09 | Lebaran Holiday | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 5 | bar: 2025-03-31 to 2025-04-04
T10 | Master Data | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 5 | bar: 2025-04-07 to 2025-04-11
T11 | Finishing | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
T12 | Trial and Error | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 5 | bar: 2025-04-21 to 2025-04-25
T13 | Reporting | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 5 | bar: 2025-04-28 to 2025-05-02
T14 | Presentation and Acceptance | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 5 | bar: 2025-05-09
Remarks:
All Activities cannot be Fully explained in this Gantt chart

## ©
© TemplateLab.com